宿州百大农产品物流有限责任公司

屋顶光伏电站项目

招　标　文　件

编号：HBZ-21058-SZBD01

文件目录

第一章《投标邀请》

第二章《投标须知》

第三章《评标办法》

第四章《技术要求》

第五章《附件》

二〇二一年六月

第一章投标邀请

宿州百大农产品物流有限责任公司就宿州百大屋顶光伏电站项目现面向社会公开招标，诚邀具有相关资质单位参与投标。

一、招标简介

1.项目名称：宿州百大农产品物流有限责任公司屋顶光伏电站项目

(项目编号：HBZ-21058-SZBD01）

2.项目地址：宿州市南外环路88号

3.招标范围：为促进绿色经济建设，本着“互惠、互利、长期、稳定、优质、高效”的合作精神，宿州百大农产品物流有限责任公司拟联合专业单位合作建设屋顶分布式光伏电站项目。采取自发自用（电价优惠）余额上网模式，运营期20年。明细详见第三章。

4.项目概算：根据供电部门的正常电价进行优惠系数报价，优惠系数数值≤0.88。（招标人实缴电费单价=供电部门正常电费单价×优惠系数）

二、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资质的专业公司；

2.投标人须具有安全生产许可证，电力工程施工总承包三级及以上资质；

3.具有本地化服务能力，本地化服务能力是指具有以下条件之一：

①在本地注册成立；

②在本地具有依法注册的分支机构或子（分）公司；

③承诺中标后在本地注册分支机构或子（分）公司。

4.须提供一份不低于2兆瓦的屋顶分布式光伏电站项目施工业绩。

5.本项目不接受联合体投标。

6.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

6.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

6.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

6.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

6.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

7.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

7.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

7.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

7.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

7.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

注：报名时请提供以上证明文件复印件（加盖公章），投标时做入投标文件；

三、标书领取日期及方法

1.领取日期：2021年6月23日—2021年7月2日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位应按招标文件要求时间参加资格预审）

四、资格预审时间

2021年7月2日12:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版（含联系方式）发送至邮箱517820169@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。

五、投标保证金

2021年7月5日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整（￥5000.00），如中标，该保证金待中标人缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

名称：宿州百大农产品物流有限责任公司

开户行：徽商银行宿州磬云路支行

账号：2511101021000002929（转帐时请备注“××项目投标保证金”）

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

六、现场踏勘

招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对维保现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的维保现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

七、开标时间：2021年7月6日10:00（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团办公楼1209室

八、联系人：尹工（报名咨询）              赵工（资质审查）

电话：15155787546（报名咨询）       0551-65771070（资质审查）

第二章  投标须知

一、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、投标事项承诺等；

2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3项目祥细的施工方案，须符合项目现场实际状况。

2.4投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2投标人可经招标人允许到项目现场进行踏勘，考察费用由投标人自理，不论投标结果如何，投标人自行承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。

3.3投标报价根据供电部门的正常电价进行优惠系数报价。例：正常电价（元/度）为A，优惠系数为0.XX，即执行A×0.XX的电价。优惠系数数值须≤0.88，否则视为废标。

4.投标人须充分考虑地理位置、现场情况、设备运输、装卸安装及任何其他足以影响项目建设的情况，任何因忽视或误解项目情况所导致的后果均由投标人自行承担。

5.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

6.投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：胶装，正、副本各1份；

2.投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

三、开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。

3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

4.本项目评标采用有效最低优惠系数法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标优惠系数数值最低的投标人为中标候选人。（优惠系数数值≤0.88）

5.招标人不承诺投标优惠系数数值最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

7.有下列情况之一的投标文件为废标：

7.1未按本须知投标要求进行报价的；

7.2未加盖投标人公章的；

7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

7.4不满足招标文件合格投标人要求的；

7.5严重违反招标纪律的；

7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

7.8投标文件存在错项、缺漏项的；

7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

8.二次招标

8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室百大集团纪委案管审理室。

四、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、合同的确定

1.合同签订

1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；

1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

1.4乙方拒不签订本项目合同的，甲方可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

# 2.合同条款

# 2.1详见附件四《合同模板》，合同签订以此为准；

3.合同执行

3.1甲乙双方严格按合同条款执行；

3.2因不可抗原因导致不能按时完工，乙方应提前以书面形式告知甲方；

3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；

3.4乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

第三章评标办法

一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标本项目评标采用有效最低优惠系数法，作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

二、评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。

三、评标程序

（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

投标文件初审表（资格审查和符合性审查）

| 1、资格审查指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 |  | 要求提供的证明材料 |
| 1 | 投标人须具有安全生产许可证，电力工程施工总承包三级及以上资质。 |  | 有效的资质证书 |
| 2 | 投标人须具有独立的法人和一般纳税人资格。 |  | 营业执照，投标代表授权委托书 |
| 3 | 具有本地化服务能力，本地化服务能力是指具有以下条件之一： ①在本地注册成立； ②在本地具有依法注册的分支机构或子（分）公司； ③承诺中标后在本地注册分支机构或子（分）公司。 |  | 营业执照或承诺书 |
| 4 | 须提供一份不低于2兆瓦的屋顶分布式光伏电站项目施工业绩。 |  | 加盖公章的业绩合同 |
| 5 | 未被认定为“失信被执行人”（以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准） |  | 以开标查询为准 |
| 6 | 未被“安徽合肥公共资源交易中心”（http://ggzy.hefei.gov.cn/）或相应等同的信息平台曝光其不良行为或行政处罚。 |  | 以开标查询为准 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 2、符合性审查指标 |  |  |  |
| 序号 | 指标描述 | 指标要求 |  |
| 1 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  |
| 2 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |
| 3 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |  |
| 4 | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的相关规定 |  |
| 6 | 投标保证金 | 符合招标文件的相关规定 |  |
| 7 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 8 | 其他 | 招标公告或招标文件列明的其他要求。 |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |
| 请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。 |  |  |  |

四、投标文件的详细评审

（一）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

（二）本次项目评标采用有效最低优惠系数法：以优惠系数为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，根据各家报价由低到高排列，优惠系数最低且通过评审的，评委会推荐为中标候选人。

三、评标规则及其他

1.评标委员会完成评标后，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照价格低高排列顺序，确定优惠系数最低的为第一中标侯选人，次低的为第二中标侯选人。如第一中标侯选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标侯选人为中标人。

2.凡提供虚假材料骗取中标的，取消其本次投标资格，记入不良行为档案。 
    3.投标报价保留两位小数。 
    4.其他没有明确法规依据，本办法又未作规定的问题，由评标委员会会同有关部门根据实际情况研究处理。

第四章 项目说明及技术要求

一、工程实施范围

本工程为交钥匙工程，中标人负责整个分布式电站的前期文件流程、电站建设、电站深化设计与设计院对接的工作内容、电站建设过程中与本项目其余工程干涉出现的技术问题方案解决、电站并网、电站监测、后期电站维护以及与相关部门的接口，上述范围投标方必须做到“一站式”服务。

光伏发电系统工程的方案设计、施工图设计、竣工图编制、设备和材料采购、包装、运输及存储、安装施工（含二次搬运、集成、安装辅材等）、系统的调试、并网验收、消缺、最终投产运营及其他相关服务（包括但不限于设备材料的检验、试验、培训、技术支持、保修和售后服务等，含并网和验收各种证照手续办理及调度合同办理，同时工程施工和设备选型应满足当地环保、消防、供电等要求，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必须的，也含入本次采购、安装及提供服务范围内）。

本项目的施工安装内容须由具备相关施工资质的单位完成，施工单位应报招标人同意后方可进场施工，否则招标人有权拒绝施工单位进场，由此造成的不良后果由中标人承担，因此对项目造成严重影响时，招标人有权解除合同。

1．光伏发电系统方案设计，包括以下内容：

1.1整个分布式电站的前期文件及流程报批；

1.2设备及材料选型，需考虑节能环保要求并应满足当地环保、消防、供电系统相关要求；

1.3整个光伏发电系统的设计及图纸绘制和出图，含与设计院对接光伏发电系统方案、电站建设过程中与本项目其余工程干涉出现的技术问题解决方案设计。

1.4深化设计所需相关分析文件及方案，含①光伏屋顶支架设计方案文件、②框架屋面的负荷分析文件、③电池组块铺设布置方案。

2．设备安装和调试

2.1中标人负责所有设备及其配套设备的安装、调试（包括与其他成套设备的联合调试）。供货商确定现场项目经理和技术负责人，负责与业主及其他施工承包商联系协调有关工作；

2.2中标人向业主提供派驻现场技术人员的资质和工作简历资料，若业主认为不合格,供货商按照业主要求更换；

2.3中标人有详细的安装和系统调试督导规范，说明如何在安装调试阶段保证系统的整体质量；

2.4系统统调：设备安装并独立调试完成后，中标人须在现场配合机电安装及自控等施工单位完成系统的统调；

2.5安装、调试过程中，中标人人员发生的一切费用自担，中标人人员的安全由中标人自行负责；

2.6安装、调试过程中，损坏的零部件均由中标人重新配备；

3．验收、质量标准及质保期

3.1验收：系统的报装工作、并网验收与相关部门接口取证等工作由投标方全程负责。

3.2质量标准：合格，且符合国家及行业现行技术规范和技术要求。

3.3质保期：电站生命周期内质量由中标合作方（中标人）自行负责。

二、施工、设备技术要求

1．施工依据

《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》（试行）（GD003-2011）

《光伏电站接入电力系统技术规定》（GB/T19964-2005）

《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》（CECS 84:96 ）

《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》（CECS 85:96 ）

《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010 ）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010 ）

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232－82

《钢结构工程施工及验收规范GBJ17-88

《钢结构技术规范》GB50205-95

《建筑结构荷载规范》GBJ9-87

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《高层民用钢结构技术规程》JGJ99-98

《建筑设计防火规范》GBJ16-87-2001

《中国地震烈度表》GB/T17742-1999

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2004

《中国地震动参数区划图》GB18306-2000

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

《建筑装饰工程施工质量验收规范》GB50210-2001

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

2．主要设备技术规格资料

2.1晶体硅电池组件

  - 在兼顾易于搬运条件下，选择大尺寸，高效的电池组件，如275Wp~380Wp

  - 填充系数高，太阳能电池组件整体（含边框面积）转换率≧16.94%

  - 使用寿命25年以上；衰减率：25年＜20%

  - 阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能

  - 输出采用密封防水、高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用，接线盒内应安装三只防止热斑效应的旁路二极管

  - 接线盒防护等级IP68

  - 选择易于接线的电池组件

  - 组件各部分抗强紫外线

  - 电池组件应高效率，高质量，组件安装方便，简单

  - 采用高标准的结构：电池组件在恶劣的环境下，仍然保持高效率，保证25年的使用寿命。

2.2并网逆变器

  - 高品质的电能输出，谐波、直流分量等各项指标完全满足电网接入的相关要求

  - 直流电压小于80V,不会有因为直流高压引起的火灾

  - 防雷、防浪涌保护：设备具备6000V的浪涌保护

  - 保护接地：设备有接地线，防止漏电后，危害人身安全

  - 有功功率可调（0-100%）功能

  - 无功功率可调，功率因数范围超前0.9至滞后0.8

  - 转换效率至少应达到98.51%

  - 模块化设计，方便安装与维护

  - 适应严酷的电网环境

  - 辅助电加热

  - 通讯具有RS485功能或PLC

  - 安全性：完善的保护功能：过压保护，短路保护，孤岛保护，过热保护，过载保护，直流接地保护

  - 夜间SVG功能，交直流双电源设计，24小时状态监控。

  - 组串检测及I-V扫描功能，精确定位异常组串。

  - 集成PID功能，提升系统发电量。

2.3防雷保护装置

  - 可以单相、多相进行保护

  - 高速能量释放，低残压等级

  - 快速响应（＜100ns）

  - 高绝缘电阻值

2.4电缆

  - 至少30年使用寿命

  - 铜材质，含铜量应至少95%

2.5配电集成箱

  - 元器件必须符合国家用电规范或当地供电部门规范

  - 系统运行稳定、可靠

  - 不可对周边环境产生较大影响

2.6技术要求

1. 总则

1.1本技术要求提出的是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证工程符合国家、行业、安徽电网标准、规程、规定和本技术要求。

1.2  投标人保证工程采用的标准符合本技术要求所使用的标准。本技术要求所采用的标准若与投标人采用的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

1.3工程中所使用的主要设备需采用优质产品（参照参考品牌一览表），参考品牌仅供参考，并无限制性，投标人可对该参考品牌进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会审核认可。

1.5本技术要求作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6本技术要求未尽事宜，由招标人、投标人协商确定。

2. 工程总包的内容

2.1工程实施概述：自勘察设计起，至光伏发电系统投入商业运行、通过分布式光伏发电项目验收且质量保证期满止为建设一个完整的光伏发电系统所需要的全部工作。中标人需与发包人签订安全协议。因施工原因造成市场房屋及相关设备设施的损坏，均由中标人负责修复，并承担因此发生的所有费用。

2.2 工程承包具体包括但不限于：

2.2.1工程的勘查、测量（包括电站电能质量评估、接入系统设计评审）

2.2.2设计（包括初步设计、施工设计）

2.2.3提供工程材料、设备、工器具、备品备件，包括不限于：

（1）光伏发电系统设备。

（2）接入系统、调度通信、系统保护、无功补偿(根据电能质量报告定)等装置设备。

（3）工程需要的主、辅材料。

（4）工程需要的建筑材料。

（5）质保期内备品备件。

（6）安装、检修专用工具。

2.2.4新建或在原有建筑物上增设工程场所。工程场所包括不限于太阳能组件安装场地、升压变压器室、逆变器室、配电开关室、集控室及配套道路等。

2.2.5负责场地协调，处理开工前和工程持续期有关的各种事宜。

2.2.6设备安装、调试，工程场所照明、通风、排水设施安装、调试。

2.2.7负责接入电网前、后各种测试，通过分布式光伏发电项目验收、电力行业、电网公司组织的各种验收。

2.2.8负责电站的运行操作、保洁、维护、安全管理，工程运行设备和备用设备管理等工作。

2.2.9提供系统整套的初步设计方案、施工设计方案、设备说明书、图纸，提供子站运行规程、管理制度和设备维修手册，并为招标人培训运维人员。

3. 工程总要求

3.1光伏电站并网电压等级和计量关口。最终以供电公司出具并认可实施的接入方案为准，并网点发电计量关口和向电网售电计量关口的设置均满足电网公司要求。

3.2太阳能光伏阵列在建筑物上结构和布局合理、美观。 整个光伏发电系统具有安全、可靠、美观、高效（光伏组件产生的电能送到并网点，整个系统的总效率不低于80%）、耐用（满足不少于25年的正常发电）、合理等特性。

3.3进行建筑物结构和电气系统的安全复核，合同签订后，进场施工前出具厂区荷载复核的正式文件，增设的光伏发电系统符合建筑结构及电气系统的安全性要求。

3.4工程场所建筑和光伏发电系统参数、指标符合电网、消防、环保、建筑、防雷、防震主管部门相关规定。

3.5工程所有设备和部件，符合国家和行业相关法规和产品标准，中标单位需提供具有相应资质的第三方质量和安全认证标志或认证证书（标后提供）并满足：

（1）本工程所有设备的订货合同中须附有对产品或服务的技术内容进行详细规范的技术协议并在技术协议中明确规定设备的质保服务对象。

（2）在采购设备前，须把设备订货用技术规范书送交招标人书面审核认可。设备订货合同正式签字前，须把技术协议送交招标人书面审核认可。

（3）招标人有权拒绝质量不合格或者技术协议没经招标人书面认可的设备，由此产生的一切后果由投标人负责。

（4）中标单位选择的电气设备应具有安全许可证、产品合格证及入网许可证的电气产品（标后提供）。

3.6工程质量全优，一次性通过分布式光伏发电项目验收。

3.7投标人中标后如需委托，需委托具有相应资质的电气施工、电气调试等专业单位进场施工，不得交由其他队伍转包。

- 参考品牌一览表：

逆变器：阳光电源、华为、尚德 、江苏固德威、宁波锦浪

光伏板：隆基、中环、中利、通威、东旭 、协鑫

电缆：远东、宝胜、无锡江南、上上、永进

三、应提供的系统设计和施工组织方案

3.1全系统设计：电池组块铺设布置、模块化后台系统位置与设计院良好对接，保证与前期图纸匹配；

3.2光伏屋顶支架设计方案

3.3彩钢屋面的负荷分析

3.4砖混屋面的负荷分析

3.5工程应全部考虑以下内容：工程概况、工程等级、屋面负荷的审核、消防设计依据、环境影响评价及保护措施；

3.6主要施工方案与技术要求

3.7确保工程质量管理体系与措施

3.8确保安全生产、文明施工管理体系与措施

3.9确保工程进度计划及技术组织措施（附施工进度表）

3.10项目调试、验收方案

3.11有必要说明的其他内容

四、经济效益分析和优惠电价

4.1发电量计算：根据太阳辐射资源分析所确定的光伏电站多年平均年辐射总量，结合初步选择的太阳能电池的类型和布置方案，进行光伏电站年发电量估算。

4.2以传统电价衡量，提供优惠电价比例。招标人每月按实际使用的电量×正常电价（元/度）×优惠系数向中标人支付电费。

五、项目合作模式

5.1招标人提供所能提供的屋面资源，投标人根据屋面资源确定总安装容量。

5.2投标人负责整个电站的建设、运营和维护。

5.3能源合作合同方式。

六、进度要求及运营服务期限

6.1光伏发电系统方案设计：预计完成时间2021年 月  日；

6.2光伏发电系统工程建设：预计开工时间2021年 月 日（以具体甲方的通知为准）；建设工期90天(具体以建设单位合同约定日期为准)

6.3运营服务期限：具备并网发电并正式投入运营之日起20年。

七、项目地址及屋面面积

项目地址：宿州市南外环路88号 宿州百大农产品物流有限责任公司院内框架屋顶

屋面面积：16740㎡

第五章附件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致宿州百大农产品物流有限责任公司：

根据贵司号招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：

1.开标一览表

2.投标事项承诺

3.投标资格证明文件

……

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权对该保证金不予退还。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二一年  月  日

格式2 开标一览表

| 项目名称 |  | 宿州百大农产品物流有限责任公司屋顶光伏电站项目 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 质量标准 | 是否响应招标要求 |
| 2 | 建设工期 及运营期限 | 是否响应招标要求 |
| 3 | 质保期 | 是否响应招标要求 |
| 4 | 付款方式 | 是否响应招标要求 |
| 5 | 备注 | 如符合上述技术要求，填写“响应”即可。优于要求请说明。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 优惠系数（保留小数点后两位）： 大写： ；小写： ； |
| 2 | 备注 | 1.根据供电部门的正常电价进行优惠系数报价（后期如遇供电部门电价调整则及时调整）。例：正常电价（元/度）为A，优惠系数为0.XX，即执行A×0.XX的电价。 2.优惠系数数值须≤0.88，否则视为废标。 |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二一年  月  日

注：表中投标报价即优惠系数，作为评审及签订合同依据。任何有选择或有条件的投标报价，或表中填写多个报价，均为无效报价。

格式3  投标承诺事项

投标人须承诺内容：

1.须承诺后期电站施工过程中及检修不对屋面产生任何影响，因上述原因造成屋面漏雨等问题，后果由投标人承担（不包括因原建筑设计使用寿命问题，造成屋面老化漏雨等问题）。

投标人未按要求承诺的，投标文件将被否决。

2.投标人必须实地勘察现场对建筑物屋顶进行安全论证。安全论证包括但不限于：建筑物屋顶实际承重是否满足项目建设需要，项目建成后是否影响甲方建筑物内的安全生产、建筑及设备的正常使用和维护等。为加速项目进展，投标人应在本合同签订之日起30个工作日内完成安全论证工作。

3、投标人在施工前须对框架楼屋面免费做一次不低于3mm厚弹性体SBS防水层，确保屋面无渗漏，合同期内若出现屋面漏雨问题，投标人负责免费维修。并在光伏运行期间免费提供一次所有光伏组件的拆装工作。投标人未按要求承诺的，投标文件将被否决。

二、资格证明材料

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式

2.与标的物有关的情况

3.开户银行名称及地址

4.投标人认为需要说明的其它情况

三、光伏发电系统工程设计方案

投标人根据招标文件规定自行编制初步方案设计，应根据招标文件要求进行设计，包括但不限于以下内容：设计方案、监控和通讯方案、布置方案、电气与防雷设计方案等。相关要求：项目设计方案安全可靠、科学合理，项目各子系统的配置齐全；设计方案中须包括子站电能平衡测算和电能就地不平衡时的解决方案，结合当前同类项目的技术发展要求并适当超前，保证设计及建设完工满足今后一段时间的需要，确保功能性、完整性、安全性和可维护性均能符合建设要求。

四、施工方案

（根据本项目实际需要及招标要求自行编制）

五、运营管理及维护服务方案

（根据招标文件要求自拟）

六、投标人认为需要提供的其他部分或招标文件中规定的其他部分

(根据招标文件要求自行补充)

七、投标保证金退还申请书

宿州百大农产品物流有限责任公司：

我公司于2021年月日参加宿州百大农产品物流有限责任公司屋顶光伏电站项目项目招投标，交纳保证金元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户名：

开户银行：

帐号：

联系电话：

此处粘贴转账单复印件

注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

投标人签章：

2021年月日

八、合同样本

宿州百大农产品物流有限责任公司

屋顶光伏电站项目合同

甲方（招标人）：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方（中标人）：

根据“宿州百大农产品物流有限责任公司屋顶光伏电站项目”招标结果（项目编号：），以及《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）在平等、自愿、协商一致的基础上，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、总则

1.1本合同依照中华人民共和国2010年08月颁布的“合同能源管理技术通则”（GB/T24915-2010）起草编制。

1.2在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，本合同双方同意按“合同能源管理”模式就宿州百大农产品物流有限责任公司屋顶光伏电站项目（以下简称“光伏电站”或“项目”）签订本合同。

二、项目的名称、内容和目的

2.1项目名称：宿州百大农产品物流有限责任公司屋顶光伏电站项目

2.2项目地点：宿州市南外环路88号 宿州百大农产品物流有限责任公司院内框架屋顶

屋面面积： 16740㎡

2.3项目内容：甲方提供上述屋顶面积，乙方根据甲方屋顶的类型安装铺设太阳电池组件，实施太阳能光伏并网发电，所发电能可满足甲方的部分用电，实现企业节能降耗。乙方负责该项目的所有投资，完成电站设计、施工、建设；负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有费用。

2.4项目目标

2.4.1 替代部分公共电网供给甲方的电能，降低企业能耗指标；

2.4.2 开源节流、降低成本、提高经济效益、改善环境;

2.4.3 通过节能项目实施获得的节能收益，甲、乙双方共同分享;

2.5项目建设周期：自取得政府行政主管部门的建设许可后，3个月内项目并网发电。如乙方合同签订后2个月内未取得政府行政主管部门的建设许可，甲方有权单方解除合同，且乙方放弃向甲方主张因解除合同的任何补偿、赔偿的权力。

2.6目标项目建成后预计平均每年发电     kWh，以实际发电量为准。能源管理为期20年，起始日为项目建成正式并网发电的日期，甲乙双方以签订文件为准。

2.7在项目合作运营前甲方负责对屋面进行修缮以满足项目实施条件，乙方在施工前须对框架楼屋面免费做一次不低于3mm厚弹性体SBS防水层，确保屋面无渗漏，合同期内若出现屋面漏雨问题，乙方负责免费维修，并赔偿因此给甲方造成的全部损失；在合作期限内因项目运营所造成的屋面损坏由乙方负责修缮，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.8本项目的施工安装内容须由具备相关施工资质的单位完成，施工单位应报甲方同意后方可进场施工，否则甲方有权解除合同。

三、投资与收益

3.1本项目所需资金由乙方自筹或融资解决。

3.2 甲方保证必须优先消纳乙方光伏电站产生的电量，需乙方协调供电公司,签订三方合同，同意甲乙双方按照合同条款受电、供电。

3.3甲方向乙方无偿提供建筑物屋顶及附属设施作为光伏电站用地，乙方同意甲方使用项目所发电量，并按当地国家电网公司电价折扣（即中标优惠系数）后向甲方收取电费，为期20年。

3.4节能量的实际数据均以单元光伏电站出口双向电能计量表的计量为准。

备注：该双向电能计量表按国家有关规定进行定期校验，并由电网公司提供。

3.5项目节能量（kWh）＝（单元1光伏电站出口送电电能计量表读数×单元1电能计量表倍率＋单元2光伏电站出口送电电能计量表读数×单元2电能计量表倍率＋…＋单元n光伏电站出口送电电能计量表读数×单元n电能计量表倍率）－光伏电站反送上公共电网的电量（备注：如果只有1个并网点，那么就只设1个光伏系统单元，以此类推。）

备注：光伏电站反送上公共电网电量的电费由乙方单独与当地供电公司结算。

3.6甲方收益＝（甲方高峰时段使用的光伏发电量）×K3×（1-%）+（甲方平段使用的光伏发电量）×K4×（1-%）＋（甲方低谷时段使用的光伏发电量）×K5×（1-%）；

备注：K3指项目所在市高峰分时电价，K4指项目所在市平段分时电价，K5指项目所在市低谷分时电价。前述%是指乙方投标优惠系数。（甲方居民用电部分直接在此基础上乘以优惠系数）

3.7乙方收益＝E1＋E2＋E3；

其中：

E1＝（甲方高峰时段使用的光伏发电量）×K3×%＋（甲方平段使用的光伏发电量）×K4×%＋（甲方低谷时段使用的光伏发电量）×K5×%；

E2＝（光伏电站反送上公共电网的电量）×宿州市脱硫电价；

备注：光伏电站反送上公共电网的收益归乙方所有，由宿州市供电公司组织三方（宿州供电公司、甲方、乙方）签署购售电合同。前述%是指乙方投标优惠系数。

E3=（单元1光伏电站出口送电电能计量表读数×单元1电能计量表倍率＋单元2光伏电站出口送电电能计量表读数×单元2电能计量表倍率＋…＋单元n光伏电站出口送电电能计量表读数×单元n电能计量表倍率）×（国家的度电补贴＋宿州市的度电补贴）。

备注：

①电站投入运营后，每月15号抄表，乙方向甲方提供上一月度用电清单（甲方需在收到清单后3日内确认，逾期不回复视为确认）和合法有效的13%增值税专用发票，甲方确认无误后在收到发票后10个工作日内支付电费，即E1部分。

电费支付：甲方每月按实际使用的电量×正常电价（元/度）×优惠系数向乙方支付电费。

②甲方用电为35KV一般工商业用电，根据安徽省电网峰谷分时段电价表，7、8、9月份，K3为0.9544元/度电；其他月份，K3为0.8927元/度电；K4为0.5898元/度电；K5为0.3542元/度电。根据安徽分时电价划分时段规定：高峰：9：00-12：00，17：00-22：00，共计8个小时；平段：8：00-9：00，12：00-17：00，22：00-23：00，共7个小时；低谷：23：00-次日8:00，共计9个小时（如遇国家电价调整，K3、K4、K5则按照当前实时电价进行调整）。

③甲方的光伏用电计量表格及《安徽省电网峰谷分时销售电价表》详见附件1。

④此合同执行中，如遇电价调整，节能效益中的电价随安徽省电价格的调整而调整。甲乙双方在安徽省电调整后的5个工作日内，根据安徽省最新执行的《安徽省电网峰谷分时销售电价表》的电价标准，对节能效益中的电价进行书面的调整和确认，并将确认文件作为合同的附件。

四、项目实施及验收

4.1项目实施

4.1.1乙方向甲方提交供电部门批复的项目接入方案或备案文件和施工方案。

4.1.2乙方实施项目时，以不影响甲方正常生产运营为前提，如工程确需甲方暂停生产配合施工的，需提前7天书面通知，征得甲方同意后实施；在项目实施前乙方应根据供电单位批复的施工方案提供荷载参数报甲方原设计单位审核，另防水施工完毕后乙方须报甲方进行24小时闭水试验，试验合格后方可进行下道工序施工。

4.1.3在项目实施过程中，依据乙方编制的设计、施工方案，由乙方全权负责工程项目的施工，甲方在工程施工方面给予积极配合。

4.1.4项目施工完成后乙方须向甲方提供供电主管部门的项目验收合格文件进行备案。

4.1.5如效益分享期内发生项目地点产权或租赁主体变更,甲方有义务协助乙方与新的业主或租户签署合同并使本合同延续执行完成。如本项目实施期限发生项目所有权转移，甲方有义务协助乙方完成项目所有权转移，并使本合同延续执行完成。

4.1.6合同履行期间，若乙方将本合同项目转让、移交第三方，应事前征得甲方书面同意，并确保接受方资质符合要求，遵守甲乙双方有关合同约定，承继乙方全部义务。

4.2项目验收程序和标准

4.2.1项目建设期间的关键验收点：

①在光伏电池组件安装前，乙方应向甲方申请对其施工的屋顶防水进行验收（详见招标承诺）生根基础进行验收，对屋顶状况验证；

②在光伏电池组件全部安装完成后，乙方应及时对光伏电池组件安装情况进行验收，甲方对屋顶状况验证；

③光伏电站建成投运后七天后，乙方应立即向供电单位申请对项目进行整体验收，验收通过后项目正式投运。

4.2.2验收标准

需满足GB/T50796-2012：光伏发电工程验收规范。

五、甲方的义务

5.1 甲方应当提供建筑屋顶以及光伏电站必备电气设备安装所需场地作为光伏电站建设平台，期限为3个月项目建设期+ 20年能源管理期。

5.2甲方应协助乙方办理本项目实施所必需的电网接入批复、项目立项备案等手续。

5.3甲方应向乙方提供电气系统图、建筑结构图、生产负荷用电曲线等涉及施工设计的相关资料，并保证资料的真实性、准确性。设计完成后乙方应将图纸完整的归还给甲方，不得以任何形式保留图纸信息，并应对所获悉的相关资料永久保守秘密。

5.4甲方应为乙方施工及运营提供必要的条件，如施工用水、用电和临时施工场地以及项目试运条件等。所发生的费用据实统计，产生费用由乙方负担。

5.5施工和运营期间甲方应保证乙方全部人员和车辆在厂内安全免费的进出及正常的活动。（乙方需保证其工作人员以及施工活动应严格执行相关法律法规规范的要求以及甲方公司的相关规范要求）。

5.6甲方应每月按本合同约定积极配合乙方对节能量进行抄录和验证，确认无误后应签署意见。

5.7甲方应及时协助乙方完成项目的试运行和验收。

5.8甲方须为乙方维护、检测、修理项目设施和设备提供便利，保证乙方可合理地接触与本项目有关的设施和设备。

5.9在节能效益分享期间，甲方有责任帮助乙方顺利的进行相关维护工作，保证电站安全运行，如设备发生故障，甲方应在得知此情况后即时通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。如因甲方原因造成乙方设备损毁或丢失的，甲方应负责赔偿。

5.10甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方付款。

5.11甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方，并在后期出台的内部规章制度和特殊安全规定不得刻意加重乙方义务。

六、乙方的义务

6.1乙方负责办理本项目实施所必需的电网接入申请、项目立项备案等并将供电部门批复同意施工的相关文件报甲方备案。

6.2乙方应按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，聘请有国家认可资质的设计单位按时完成本项目的方案设计，并按设计方案按期完成项目建设，做好项目运营以及维护管理。

6.3乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。

6.4设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求以及甲方合理的施工、管理要求。

6.5项目建成后应建立健全项目运行维护管理制度，并严格执行。

6.6电站建成后，在合同约定的使用期限内，电站所涉及的检修维护和故障处理工作由乙方负责。

6.7系统的接入性能应满足国网公司2009年07月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行；系统应设置足够的防雷设施，防止雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。

6.8在项目并网验收后60日内，乙方应取得供电主管部门出具的并网验收合格证明或相关证明文件报甲方备案，以确保该项目建设施工的质量合格。

并网验收后60天内乙方未取得合格证明，视同为验收不合格，乙方须无条件拆除屋顶光伏相应设备并恢复屋面及场地原状，若造成甲方损失的乙方应予以赔偿；

并网验收后180天内乙方未取得合格证明，乙方须无条件拆除屋顶光伏相应设备并恢复屋面及场地原状，若造成甲方损失的乙方应予以赔偿，同时甲方有权收取乙方违约金（参照合同8.4条执行）；

并网验收后满180天后乙方仍未取得合格证明，则合同自并网验收满180天之次日起自动解除，乙方须自行拆除屋顶设备并恢复屋面及场地原状（如乙方拒绝拆除，甲方可委托第三方拆除，拆除费用由乙方承担），若造成甲方损失的乙方应予赔偿，同时甲方有权收取乙方违约金（参照合同8.4条执行）。

6.9乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求，保证与项目相关的设备、设施运行。

6.10如甲方以出租房屋对外担保、融资以及实施金融租赁业务，乙方需给予配合并签订相应文件。

七、项目的更改

7.1如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况，从而导致原有项目方案需要修改时，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响，乙方应将修改后的方案提交甲方进行审核后实施。

7.2在本项目竣工验收合格后，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核后实施，改造费用由乙方承担。

7.3在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地等可能影响本项目的，须事先经过乙方同意。在不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响的前提下，双方共同协调，对乙方产生的不利影响降到最小，如因甲方原因导致乙方光伏电站停运或部分停运超过3天，甲方应当赔偿乙方实际发电损失（甲方对屋顶进行日常维修或因安全问题进行紧急维修除外）。

7.4在本项目运行期间，原则上不终止、中止、解除屋顶租赁关系，若因不可抗力、政策变更、法律调整原因致本项目不再实施或变更实施，甲乙双方另行协商解决。若遇政府规划拆迁事宜等，甲方应积极协助乙方获得政府的相应补偿。

八、资产所有权以及风险责任

8.1本项目下所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产（简称“项目资产”）所有权属于乙方，乙方拥有电站建成投入运营后合同期内所发电力及收益。

根据相关补贴政策，建成并网的屋顶光伏电站项目所申请到的补贴或奖励，归屋顶产权人。（乙方无条件配合、协助屋顶产权人申请该补贴项目）

8.2项目资产清单在项目完成建设并投产后 1 个月内由乙方提供给甲方备案（需要乙方加盖公章确认），资产清单必须与现场实际实物相符。

8.3项目资产清单内容包括设备、设施、辅助设备设施的名称、型号、购入时间、价格及质保期等。

8.4本合同中太阳能发电相关设备，在合同有效期外即20年后，如该设备不能正常使用运行发电，乙方应对太阳能光板及相关组件进行拆除并将屋面及场地恢复原状；如乙方拒绝拆除及恢复，甲方可委托第三方拆除及恢复，拆除及恢复费用由乙方承担。在合同有效期内即20年内，因乙方原因导致光伏电站无法正常运营的，乙方按人民币 500 元/天向甲方支付违约金；无法正常运营超过30日的，甲方有权单方解除合同，且乙方放弃向甲方主张因解除合同的任何补偿、赔偿的权力，同时乙方需对太阳能光板及相关组件进行拆除并将屋面及场地恢复原状，如乙方拒绝拆除及恢复，甲方可委托第三方拆除及恢复，拆除及恢复费用由乙方承担。

8.5本合同约定的20年期满后，如太阳能设备仍能正常运行，到期后双方可洽谈续约，具体以双方后续签署合同能源管理合同为准。

九、违约责任

9.1如甲方未按照本合同的规定时间向乙方支付电费，甲方应当按照LPR利率向乙方支付迟延付款违约金。违约金以现金或银行划转的方式缴纳。

9.2因甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求甲方赔偿所造成的全部损失。

9.3如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿所造成的全部损失。

9.4 因甲方主观原因（政府拆迁与不可抗力除外）导致乙方光伏电站无法继续运营的，甲方应当赔偿乙方全部损失。

十、不可抗力

10.1不可抗力指甲、乙双方无法克服、无法预见且无法避免，使得一方或双方部分或者完全不能履行本合同的事件，包括但不限于地震、水灾、海啸、台风、战争、动乱等。

10.2如不可抗力的发生使甲、乙双方无法履行本合同义务，则该义务应在延迟期间内中止且各方无需为此承担责任。

10.3提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知另一方，并且在随后的20日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。

10.4发生不可抗力，双方应立即进行磋商，寻求一项公正的解决方案，并且尽一切合理的努力将不可抗力的影响降至最小。

十一、合同解除

11.1本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

11.2本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方及相关第三方要求承担违约责任和寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

11.3如合同签订后，如在现场勘查以及设计中发现甲方厂房不符合工程规范，承重不达标等不符合太阳能光伏电站建设标准的则乙方可书面通知甲方解除本合同，本合同自甲方收到乙方书面通知之日解除，双方互不承担责任。

11.4因甲方破产倒闭决策停止该项目的经营或搬离该项目时，甲方将提前30日书面通知乙方解除合同，双方互不追究责任。

十二、其它

12.1人身和财产损害和赔偿：

12.1.1如果在履行本合同的过程中，因一方原因或其工作人员、受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负全责。

12.1.2受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

12.1.3保险：项目的财产保险由乙方负责购买；双方工作人员的保险由所在单位负责购买。

十三、争议的解决

13.1因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。

13.2如不能协商解决，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十四、保密条款

14.1本合同中，披露秘密的一方将被称为“披露方”同时，收到秘密的一方则被称为“接收方”。本保密条款适用的对象除了双方及其工作人员之外，还包括任何参与前述正在进行商务洽谈的相关项目的顾问等中介服务人员。

14.2除非为了履行本合同所需，接收方将不使用其从披露方获知的任何商务的、技术的、操作的、工艺过程的、贸易秘密及市场的信息、销售和培训辅助材料，文献及其它直接或间接从披露方收到的资料信息（即“保密信息”），并保守秘密。此外，接收方承诺对上述“保密信息”的合同履行期内或是失效后，都不得在未经对方书面许可的情况下泄露以上保密信息。

14.3接收方不得向第三方透漏在合作期间获得和知晓的披露方（包括其分支机构、控股公司和合资公司）的商业秘密及属于第三方但接收方负有保密义务的信息。商业秘密包括技术秘密和经营秘密，其中技术秘密包括但不限于工作进度、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、测试报告、试验数据、实验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等。经营秘密包括但不限于双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同、备忘录、订单等文件中所包含的一切信息、客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、法律事务信息、人力资源信息等。

14.4未经披露方书面同意，接受方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露披露方的任何商业秘密，不管这些商业秘密是口头的或者书面的，还是以磁盘、胶片或者电子邮件等形式存在的。

14.5披露方提出收回包含披露方商业秘密的相关资料时，接受方应将有关资料及复印件交换给披露方，或应披露方的要求将这些资料及复印件销毁。

14.6接受方在披露方工作场所内活动时，应听从披露方工作人员的安排和引导。未经披露方允许不得进入披露方实验室、办公室、生产车间等工作环境，不与披露方开发人员进行私下交流。

14.7接受方的保密义务在知悉披露方商业秘密后永久保持有效，并且其效力不受合作关系终止及其他任何限期的届满或终结的影响。

十五、合同的生效及其他

15.1项目联系人职责如下：双方均需设定专责联系人负责项目实施的具体工作。

15.2一方变更项目联系人的，应在 7 日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

15.3本合同依据“宿州百大农产品物流有限责任公司屋顶光伏发电项目”（项目编号：）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。合同附件包含附件1《安徽省电网分时销售电价表》、附件2《企业光伏用电计量表》。

15.4本合同自双方签字盖章之日起生效。合同文本一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

15.5本合同由双方授权代表于   年   月   日在宿州市签订。

甲方（盖章）                                     乙方（盖章）

授权代表签字：                                   授权代表签字：

签订时间：                                       签订时间：

附件1：《安徽省电网分时销售电价表》

| 分类 |  |  |  | 电度电价（元/千瓦时） |  |  |  |  | 基本电价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 最大需量 （元/千瓦·月） | 变压器容量 （元/千伏安·月） |
| 一、居民生活用电 |  |  | 平段 | 0.5953 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低谷 | 0.3153 |  |  |  |  |  |  |
| 二、工商业及其他用电 | 单一制 | 高峰 | 7,8,9月 | 1.0039 | 0.9792 | 0.9544 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他月份 | 0.9389 | 0.9158 | 0.8927 |  |  |  |  |
|  |  | 平段 |  | 0.6198 | 0.6048 | 0.5898 |  |  |  |  |
|  |  | 低谷 |  | 0.3716 | 0.3629 | 0.3542 |  |  |  |  |
|  | 两部制 | 高峰 | 7,8,9月 |  | 0.9706 | 0.9293 | 0.8881 | 0.8468 | 40 | 30 |
|  |  |  | 其他月份 |  | 0.9708 | 0.8693 | 0.8308 | 0.7923 |  |  |
|  |  | 平段 |  |  | 0.5996 | 0.5746 | 0.5496 | 0.5246 |  |  |
|  |  | 低谷 |  |  | 0.3599 | 0.3454 | 0.3309 | 0.3164 |  |  |

注：1.电热锅炉，冰（水）蓄冷空调用电价格：高峰时段7、8、9月份不满1千伏为0.5553元，1-10千伏为0.5308元；其他月份不满1千伏为0.5237元，1-10千伏为0.5008元。平段不满1千伏为0.3631元，1-10千伏为0.3481元。低谷不满1千伏为0.2341元，1-10千伏为0.2252元。

2.315千伏安以下原一般工商业用户执行工商业及其他用电单一制目录价；315千伏安及以上原一般工商业用户可以选择执行工商业及其他用电中的单一制或两部制目录电价。

3.大工业用户执行工商业及其他用电两部制目录电价。

附件2：《企业光伏用电计量表》

| 填表日期： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：千安伏（千瓦）、千瓦时、元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分表 | 光伏发电量指数 |  | 计量光伏 发电量 | 光伏上网电量指数 |  |  | 计量光伏 上网电量 | 计量光伏 使用电量 | 电网单价 | __折单价 | 金额 |
|  | 本期指数 | 上期指数 |  | 本期指数 | 上期指数 |  |  |  |  |  |  |
| 峰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7、8、9月份： 0.9544元/度电； 其他月份： 0.8927元/度电 |  |  |
| 平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5898元/度电 |  |  |
| 谷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3542元/度电 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |

结算时间：                 抄表员：                           核算员：                     收费员：

备注：1.“光伏发电量指数”是计量光伏总共所发的电量；“计量光伏发电量”是本期光伏发电量指数减去上期光伏发电量指数得出的，用来计量抄表当月光伏总共所发出的电量；“光伏上网电量指数”是计量光伏所发电量卖给电网的电量；“计量光伏上网电量”是本期光伏上网电量指数减去上期光伏上网电量指数得来的，用来计量抄表当月光伏总共所发电量中卖给电网的电量；“计量光伏使用电量”是“计量光伏发电量”减去“计量光伏上网电量”得出的，用来计量抄表当月企业实际使用的光伏电量，也是用来与企业核算电费的光伏电量。

2.“电网电价”根据当前的电网公司公布的分时电价实时调整。