`

合肥百大肥西农产品物流园项目

B、D地块交易区深水井工程

招　 标 　文　 件

编号:HBZ- 21081-BDFX01

文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《合同主要条款》

第四章  《采购要求》

第五章  《评标办法》

第六章  《附件》（投标文件格式等）

第七章  《合同模板》

二〇二一年九月

第一章  投标邀请

合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司现对合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程进行招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

- 项目名称：合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程

(编号:HBZ-21081-BDFX01)

2.项目内容：合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程，位于合肥市肥西县严店乡合肥百大肥西农产品物流园项目内，本项目需在B地块水果和D地块水产交易区内钻五口深水井，每口深水井配套地埋式蓄水池和自动加水扣费系统，实现智能化加水管理。

3.标段划分: 本工程分二个标段施工，D地块交易区深水井工程为一标段（三口深水井），B地块交易区深水井工程为二标段（两口深水井），各标段独立结算。

4.项目概算：2378151.74元

5.施工周期：90天

6.项目地址：肥西县严店乡

二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2021年9月6日— 2021 年9月13日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格预审）

三、资格预审时间：

2021年9月13日17:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱517820169@qq.com接受资格预审（须注明项目名称及联系方式），审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，未按要求参加资格预审的投标单位，招标人有权不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。

四、投标保证金

2021年9月14日17:00前以实际到账时间为准，通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整，如中标，该保证金待中标单位缴纳履约保证金后退还；如未中标，招标结束后十五个工作日内无息退还。

转账信息：

1.名  称：合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

2.开户行：徽商银行合肥庐阳支行

3.账  号： 1022801021001115837（转帐时请备注“××项目投标保证金”）

4.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

五、现场踏勘

招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对项目现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

六、开标时间：2021 年9月15日 9:30（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市蜀山区黄山路596号百大集团办公楼1209室

踏勘地点：肥西县严店乡合肥百大肥西农产品物流园B、D地块交易区

七、联 系 人：（报名资质预审）赵  工0551－65771070

（项目情况咨询）夏  工0551－68886166

第二章投标须知

一、投标人要求

1.独立法人资格。

2.具有建筑工程施工总承包叁级及以上或水利水电工程总承包叁级及以上资质。

3.具有有效的安全生产许可证。

4.投标人业绩：自2016年1月1日以来，具备单个合同金额不少于30万元的类似业绩（深水井或蓄水池项目）。

5.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
  （1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
  （2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
  （3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
  （4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

6.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站 http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
   (1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
   (2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
   (3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
   (4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。 
    7.本项目不接受联合体投标。

二、说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所

提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资格预审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

三、投标文件由以下部分构成

1.投标承诺书、开标一览表、投标分项报价表(按招标工程量清单格式报价)、投标事项承诺等；

2.投标资格证明文件等（原件须携带至开标现场备查）；

四、投标报价说明

1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

2.投标报价一律使用人民币结算；

3.投标报价为总价报价，投标人应自行勘察项目现场，根据招标文件、设计图纸及工程量清单等确定投标报价，报价包括但不限于招标范围内：所有项目的人工费、设备、材料费、机械费、安装费、调试费、安装所需要的辅助材料费、安全文明施工费等措施费、运输费、场内材料及成品、半成品保护费、建渣清理外运、施工用水用电费、利润、税金等完成本项目正常运行交付使用的一切费用。在安装、调试过程中，如发现招标工程量清单有漏项、缺项，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的费用视为已包含在投标报价之中（不予增加费用），且并不因此影响交付招标人使用的时间（本项目为交钥匙项目，所有设备由投标人安装、调试完毕后，必须保证系统可正常使用）。

4.对设计图、技术要求及报送施工方案、施工措施中部分未明确，但按照常规应完成才能满足美观、使用、验收要求的，投标单位应按相关规范规程及招标人要求完成，所发生的费用视为包含在投标报价中，后期不作调整。

5.钻井施工前，中标人须委托具有符合相关规定的地质勘探资质单位进行成井找水地质物探，并出具成井找水地质物探报告，所需费用包含在投标报价中，中标后不予调整。

6.重要说明：对于业主推荐品牌的材料，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整。经评委会评审通过的品牌，中标后可以选择使用。

五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.投标文件要求：投标文件应胶装装订，纸质标书正、副本各一份。

六、开标：

招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

2. 本次评标采用有效最低价法，即评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查，资格审查与符合性审查均通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释。

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。

5.项目流标一次后，如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场改为竞争性谈判。

6.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价(概算价)的；

(5)严重违反招标纪律的；

(6)投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

(7)投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

(8)投标文件存在缺项、漏项的；

(9)评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

(10)其他未实质性响应招标文件要求的。

7.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：黄山路596号合肥百大集团15楼1509室百大集团纪委案管审理室。

八、履约保证金

中标人需在接到招标人通知后3日内前往合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司财务部缴纳项目履约保证金，履约保证金为合同签约总价的5％，否则取消中标资格。期限至项目验收完成无质量问题后无息返还。

九、投标文件的澄清

1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

第三章 合同主要条款

一、合同签订

1.确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；

2.招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同的依据；

3.招标人在授予合同时有权对标的物的数量和服务予以适当的增加或减少；

4.中标人不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

二、合同主要条款

1.付款方式：本工程分标段进行施工，各施工标段分别核算与支付进度款、独立结算。各标段主要设备到货经现场点验无误后支付至本标段设备款的50%，安装调试结束并经甲方验收合格后付至本标段签约合同价（扣除暂列金额）的80%，乙方在申请支付至签约合同价80%工程款前，须提供农民工工资结清证明；各标段结算审计后付至该标段审定额的97%，余款3%作为工程质量保证金，质保期满（2年）后15个工作日内付清（无息）,各标段分别计算质保期。主要设备包括：变频器、潜水泵、深井泵、控制箱。甲方支付费用前乙方须提供等额正规增值税专用发票。发包人支付每笔工程款前承包人须开具并交付等额的9%增值税专用发票并附无农民工工资拖欠承诺（若有农民工，需含农民工工资支付清单）。

2.合同工期：90日历天

3.质保期限：自竣工验收合格之日起2年。

4.合同签订后，中标单位不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

三、合同执行

- 甲乙双方严格按合同条款执行；

- 如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；

- 无特殊原因乙方拒不履行合同，甲方可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，且百大集团将拒不接洽随后的同类型投标。

- 乙方在签订合同前须向甲方提供所有拟派项目人员工伤保险、意外伤害保险的购买记录，未提供的甲方有权终止合同签订，并没收乙方投标保证金。

四、履约保证金

乙方需在接到甲方通知后3日内前往合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司财务部缴纳项目履约保证金，履约保证金为合同签约总价的5％，否则取消中标资格。期限至项目验收完成无质量问题后无息返还。

第四章 采购要求

一、钻井工程项目需求：

1.该井的设计深度为250米，水井设计方案：深度250米、 上部采用DN165*4.5mm钢管 （实管）80米、中部采用DN165mm钢管20米(花管)、下部采用DN142mm钢管130米（实管），底部采用DN142mm钢管20米（花管），花管和实管的长度可根据现场钻探情况进行调整。井管周边用3-5毫米鹅卵石滤料填充过滤，钻井时要根据钻探情况判断地层，以及含水层的变化，滤水管外包2层尼龙网目和适合的滤料填至距地表6米处，地表以上用优质粘土封填夯实，确保地表污水不能渗入井内污染水井。

2.成井后立即洗井，洗至水清沙净后做抽水试验，抽水试验延续时间24小时，稳定时间大于8小时。洗井10台班及抽水试验3台班。

3.成井后该井的出水量不小于100吨/24小时，如质保期内不能达到该标准，甲方可以全额扣除乙方质保金。质保期两年无其它质量事故。

4.为提高用水的品质，成井后配套相应流量及扬程的屏蔽电机水泵（7.5KW），水泵流量每小时15吨，扬程80米，配套进口UPVC深井泵输水管内直径50毫米和水泵全自动控制系统（含水池水位控制及水井水位控制），并安装管道至蓄水池，水井与蓄水池之间距离50米以内，所有安装施工及材料，均含在报价里。

5.打井产生的泥浆等杂物由乙方负责处理。

6.要求双方签订合同后，90日内完工。

二、配套圆形地埋式蓄水池项目需求：（详见图纸）

1.地埋式蓄水池为C30钢筋混凝土结构，混凝土抗渗等级为P8，蓄水体积不小于100立方米，地上配备钢筋混凝土井盖。

2.地下蓄水池设计深度10米，直径3.8米，壁厚不低于30厘米。离地面20厘米高，留一个深井水输入和二次排水孔（见图纸），且对应地下蓄水池下分别留有1*1米的排污泵及排水孔各一只。地下蓄水池上留一入水孔，口径100毫米，并配套每小时40吨扬程40米潜水泵、变频控制恒压供水系统、供水管道、防雨控制系统。地面留有直径80毫米的排气孔，蓄水池应符合GB50108《地下工程防水技术规范》中防水混凝土的要求。

3.地下蓄水池建成井后，质保期二年无其它质量事故。

4.地下蓄水池施工产生的泥及杂物等由乙方负责处理。

5.施工单位施工结束后，应向甲方提供完整的技术资料和图纸。

- 自动加水扣费系统：

自动加水扣费系统，在水泵24小时稳定恒压变频供水，实现智能化管理，在每个地埋蓄水池上增加一个自动加水扣费系统，每个系统有5个自动加水模块，加水管内径40mm，并安装防撞护栏。

用水和管理的智能化和云系统功能要求：
    1.实现合理收费，多用多收，少用少收；
    2.操作方便灵活，放卡即可供水，取卡结束用水。使用过程中还可以用红外触发阀门开关，临时开、关水；供水计费，停水不计费；
    3.可设置为计时收费，最小计费时间单位为5秒钟，最小计费单位为0.01元；
    4.独有的电动球阀控制技术，铸铜阀体、钢制齿轮完全杜绝阀体堵塞、漏水等采用电磁阀的水控系统常见、频发的故障现象；
    5.管理软件主要用于系统基本参数环境的建立和处理各种日常工作，包括卡充值，数据统计、数据月结，用户卡的操作（挂失、解挂、查看卡信息等），以及各种报表和数据的查询功能；
    6.实现了真正意义上的无人值守，系统通电后，使用者持IC卡即可取水，无需专门管理人员管理；

7.五套自动加水扣费系统，每个系统增加防撞设备、及5个自动加水模块，合计25套IC卡加水模块，控制箱、管线、安装；

8.每个商户安装40mm常闭耐高温电磁阀一块，合计100块，根据用户需求自行安装。

9.产品质保期两年，乙方应保证甲方享有管理软件的永久使用权。

10.乙方应当为甲方构建管理软件安全稳定的使用环境，并向甲方书面说明软件的维护和使用注意事项，因乙方未能构建软件安全稳定的使用环境或因乙方书面说明之外的原因导致的软件系统故障，乙方维修义务不受质保期限制。

四、一体化服务

本项目中，中标单位除了需要对采购的设备进行安装调试、提供合理有效的售后服务外，在安装、调试过程中，针对项目特点和风险制定切实可靠的安全措施并承担其中的安全责任。

# 五、主要设备参数及品牌

供水设备：

1.地埋式蓄水池供水采用变频供水系统5套，变频器功率11KW，推荐品牌金田、森兰、ABB、安川、三菱；

2.潜水泵5台，40吨/H,扬程40M（含井中水管电缆及安装）推荐品牌:临城、上升、西阿埃（CRI）；
   3.深井供水系统5套，4寸7.5KW电机，不锈钢泵体，推荐品牌：(美国富兰克林、格兰富、DAB、CRI)，深井泵专用输水管（UPVC2.5寸，3m/根）推荐品牌：(美国富兰克林、格兰富、DAB、CRI)、电缆(国标YZ3*4)推荐品牌：上海起帆、上上、远东；控制系统(11kw,防干抽)推荐品牌：金田、中意、CRI；

用水智能控制器系统 ：

1.用水智能控制器分体红外水控器，推荐品牌：卡硕、一庆智能、创臻

2.电磁阀DN40G1-1/2 1.0MPa 常闭 高温 推荐品牌：精荣、巨良、良工

六、重要提示

1.本工程在开工后90天内必须完成竣工验收，交付使用，其中一标段60天内完工交付，二标段30天内完工交付。

2.钻井实施前，施工单位须委托具有符合相关规定要求的地质勘探资质单位进行成井找水地质物探，并出具成井找水地质物探报告；钻井结束后，乙方应向甲方提供钻井的技术资料和图纸,并提交完整的成井报告和水质检测报告，所需费用包含在投标报价中，中标后不予调整。

3.请各投标人根据现场踏勘和当地水文条件充分考虑报价，若钻到设计深度时出水量不满足100吨/24小时，投标人需根据情况进行加深，不另外增加费用。

4.本工程工期紧、任务重，投标人应充分考虑各项施工风险，合理安排各项资源，合理组织施工（钻井工程与与总包室外的施工工序的衔接和交叉），确保按期完工。

5.投标人需自行勘察现场组织实施临时水电接入方案,费用包含在报价中（从施工总包单位指定接入点接入，挂表计量，水电接入和使用费用与总包单位自行结算)。

6.本工程分标段施工，其中D地块水产交易区三口深水井自合同签订后2日内进场施工，B地块水果交易区两口深水井根据总包进场进度，按招标人要求时间进场，此时开计算第二标段工期。

7.各投标人自行勘察现场，充分考虑施工保护措施，与总包室外工程合理衔接，因交叉施工产生的所有问题由投标人自行解决，投标人自行踏勘现场、自行报价，所有费用含在综合报价中，中标后不予调整。

8.现场文明施工：请投标人充分考虑现场文明施工，编制施工组织措施，保证现场安全文明施工，因各方协调问题等所带来的成本，请谨慎报价，中标后由投标人自行解决，不得调整。

9.投标人须自行踏勘现场，包括但不限于对现场余土、地块现状做到全面了解，进场后自行合理规划实施雨污水排放措施，渣土清运等，由投标人自行踏勘现场、自行报价，所有费用含在综合报价中，中标后不予调整。

10.投标人应充分考虑地下坑穴、古墓、老旧路面、地基、基础、管涵等风险及相关处理措施，所有费用含在综合报价中，中标后不予调整。

11.本工程中标人必须无条件服从甲方统一安排确定进场时间，中标人不得以一二标段进场时间跨度长、材料价格上涨、相关证件不全、土方等一切因素提出索赔和延迟进场、拒不进场，中标后不得以任何困难及现场工作面紧张等一切理由提出索赔。

12.钻井施工时必须封闭施工，配合主管部门例行检查，中标单位负责协调对接，所有费用含在综合报价中，中标后不予调整。

13.本工程完工后，中标人负责设备维护直至开业交付，交付时负责对水井管理人员进行技术和使用交底，所有费用含在综合报价中，中标后不予调整。

备注：以上工程重难点内容，费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

七、特别提示

1.投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2.因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3.工程开工后，招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致工程停工的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

4.施工过程中，不得因肺炎疫情等其他任何影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，确有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目建设，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5.本项目结算审计需通过招标人的集团审计程序，施工单位必须无条件配合招标人的集团审计的要求，包括将对已竣工验收合格后的工程进行破坏性试验，以达到证明工程项目符合图纸设计及相关规范要求的目的，如果试验或取样结果不符合图纸设计及相关规范要求，则按照审计原则予以调减造价。审计过程中试验、取样及恢复原状所产生的费用由施工单位承担。请各投标人慎重考虑投标报价，考虑此风险，中标后一律不予调整费用。

第五章  评标办法

一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用有效最低价评分法作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

二、评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查，资格审查与符合性审查均通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

三、评标程序

（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

投标文件初审表（资格审查和符合性审查）

| 1、资格审查指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 |  | 要求提供的证明材料 |
| 1 | 独立法人资格 |  | 提供营业执照复印件加盖单位公章 |
| 2 | 资质证书 |  | 提供复印件加盖单位公章 |
| 3 | 有效的安全生产许可证 |  | 提供复印件加盖单位公章 |
| 4 | 自2016年1月1日至今不少于1份金额不少于30万元的类似业绩（深水井或蓄水池项目） |  | 提供合同复印件 |
| 5 | 未被认定为“失信被执行人”（以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准） |  | 以开标查询为准 |
| 6 | 未被“安徽合肥公共资源交易中心”（http://ggzy.hefei.gov.cn/）或相应等同的信息平台曝光其不良行为或行政处罚。 |  | 以开标查询为准 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 2、符合性审查指标 |  |  |  |
| 序号 | 指标描述 | 指标要求 |  |
| 1 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  |
| 2 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |
| 3 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |  |
| 4 | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的相关规定 |  |
| 6 | 投标保证金 | 符合招标文件的相关规定 |  |
| 7 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 8 | 其他 | 招标公告或招标文件列明的其他要求。 |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |
| 请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。 |  |  |  |

1.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

2.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

3.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

5.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第六章 附  件

一、投标承诺

致合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司：

根据贵司 HBZ- 21081-BDFX01 号招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件

⑸……

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标单位后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付壹万元保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二一年   月   日

格式2  开标一览表

| 招标项目名称 |  | 合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | HBZ-21081-BDFX01 |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 工期 | 是否响应 |
| 2 | 质保期 | 是否响应 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应 |
| 4 | 备注 |  |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 投标报价 (含税） | 一标段报价： 小写：￥ ； 二标段报价： 小写：￥ ； 投标总报价： 大写：人民币 ； 小写：￥ ； |
| 2 | 备注 | 投标报价为总价，包括但不限于所有项目的人工费、设备、材料费、机械费、安装费、调试费、安装所需要的辅助材料费、安全文明施工费等措施费、运输费、场内材料及成品、半成品保护费、建渣清理外运、施工用水用电费、利润、税金等完成本项目正常运行交付使用的一切费用。 |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二一年   月   日

注：(1)招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

(2)分项报价表按招标人提供的工程量清单报价格式进行报价。

三、本项目要求的其他资格证明文件

四、投标资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1、投标人简介、通讯方式

2、与标的物有关的情况

3、开户银行名称及地址

4、投标人认为需要说明的其它情况

五、服务承诺

我方为合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程项目提供服务，作如下承诺：

1、为合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程项目提供优质的供货及安装服务；

2、为合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程项目服务按招标文件中服务需求规定的标准、质量服务；

3、为合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程项目提供招标需求内的服务，我方已详细审核服务需求及有关资料，我方正式认可本次招标的全部服务内容；

4、我方承诺现未因事故、投标违规等不良记录而正处于政府有关部门处罚期；

5、提供的服务具有合法性，不违反国家法律的规定；提供的服务有具体的服务内容和服务标准、确保服务质量；提供的服务具有良好的可操作性、合理性、可行性；

6、接受业主方和有关部门的监督检查；

注：各投标人可以根据以上承诺条款提出响应的服务标准、方案及措施。可以补充但不得删减以上的条款。

投标人公章：

六、投标保证金退还申请书

合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司：

我公司于2021  年  月  日参加合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程项目招投标，交纳保证金       元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

投标人：

2021  年   月    日

第七章 合同模版

合同编号：                                          本

建设工程施工合同

工程名称：合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程

工程地点：合肥市肥西县严店乡

二〇二一年 月

合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程施工合同

发包人（全称）：合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

工程名称：合肥百大肥西农产品物流园项目B、D地块交易区深水井工程

工程地点：合肥市肥西县严店乡 
　　工程内容：                    
　　工程立项批准文号：＿＿＿＿/＿＿＿

资金来源：＿＿＿自筹＿＿＿

# 二、工程承包范围

承包范围：施工图纸及清单内所有内容

# 三、合同工期

开工日期：/年/月/日（以中标公示完成后第一天为准）
　　竣工日期：/年/月/日
　　合同工期总日历天数 90 天。

# 四、质量标准

工程质量标准：合格
　　五、合同价款

5.1金额（大写）：＿＿ ＿＿元（人民币）  ￥：＿＿＿ ＿＿＿元

其中：一标段签约合同价为＿＿ ＿＿元（人民币）  ￥：＿＿＿ ＿＿＿元；

一标段暂列金额为＿＿ ＿＿元（人民币）  ￥：＿＿＿ ＿＿＿元；

二标段签约合同价为＿＿ ＿＿元（人民币）  ￥：＿＿＿ ＿＿＿元；

二标段暂列金额为＿＿ ＿＿元（人民币）  ￥：＿＿＿ ＿＿＿元。

5.2付款方式：详见工程款支付条款

# 六、组成合同的文件及解释顺序：

1．本合同协议书

2．中标通知书

3．招标文件、投标书及其附件

4．本合同专用条款

5．本合同通用条款

6．标准、规范及有关技术文件

7．图纸

8．工程量清单

9．工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

# 七、适用的法律和法规

需要明示的法律、行政法规：  /

适用标准、规范：     /

国内没有相应标准、规范时的约定：

由发包方按专用条款约定的时间向承包方提出施工技术要求，承包方按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包方认可后执行。发包方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

# 八、图纸

8.1发包方向承包方提供   贰   套图纸。不足的由承包人自行复印，费用自理。

8.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

8.3未经发包人许可，不得将图纸泄露给第三方。

# 九、发包人工作

9.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工需求

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人投标报价已经包含水、电、网络等所有费用，施工水、电、网络等由承包人自行解决。（从施工总包单位指定接入点接入，挂表计量，接入及使用费用与总包单位自行结算）
　　（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：＿＿施工单位自行解决＿＿＿＿＿
　　（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：＿＿＿＿由施工单位自行踏勘＿＿＿＿＿

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按政府部门相关流程办理，承包人进行配合及协助（如需要）。

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：＿＿＿/＿＿
　　（7）双方约定发包人应做的其他工作：＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿

9．2发包人委托承包人办理的工作：＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿

# 十、承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在进场施工前2日内报总进度计划表，并按照发包人批复的进度计划进行施工。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责现场的施工协调、安全、保卫、照明等，按相关标准做好施工现场管理，其费用由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应自行承担所有修建及拆除的临时设施的费用，承包人自行解决临时场地的租赁及相关手续，费用由承包人承担。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按合肥市有关规定办理并承担相应费用（如需要）。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，并承担相应费用，保护期间发生的损坏由承包人自费修复。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护处理，费用由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：必须达到合肥市工地标准要求，发包人不另行支付费用。
    （9）工程地质和地下管线资料：由承包人自行勘探，因承包人未勘探或勘探不详造成的一切损失由承包人承担。

（10）双方约定承包人应做的其他工作：＿＿＿/＿＿＿

# 十一、发包人派驻的工程师和承包人项目经理

11.1发包人派驻的工程师

姓名：          职务：＿＿＿＿＿＿＿

职权：执行发包人公司对项目管理的制度及授权

11.2承包人项目经理

姓名：＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿

# 十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

# 十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

# 十四、进度计划

承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

# 十五、开工及延期开工

15.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

15.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

15.3暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

15.4因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按本合同第八条和第九条的约定提供图纸及开工条件；

（2）设计变更和工程量增加；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）不可抗力；

（5）双方约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

双方约定工期顺延的其他情况： 本项目无工期顺延

# 十六、工程竣工

16.1承包人必须按照本合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

16.2因承包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

16.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。

# 十七、质量与检验

17.1工程质量

（1）质量标准：合格 。工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

（3）承包人须对路基、路面进行承载试验（经监理、跟踪审计、发包人现场确认）并提供质量检测合格报告，并以此作为结算依据，方可与发包人进行最终结算。

17.2检查和返工

（1）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

（2）工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

# 十八、隐蔽工程和中间验收

18.1工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

双方约定中间验收部位：  管道规格、管道焊接、钻井口径  等。

18.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

18.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18.4重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

十九、工程试车

该工程是否需要试车   /

如需要试车，则：

（1）试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

（2）设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

（3）工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

（4）设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

（5）双方责任

a.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

b.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

c.由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

d.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

e.投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

f . 试车费用的承担：＿＿＿/＿＿＿

二十、安全施工

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

20.3承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应做好安全防护措施，防护措施费用由承包人承担。

20.4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。本工程保质保量完成、安全生产，如发生安全责任事故，或第三方人身、财产损失，承包人承担全部经济损失及法律责任。

二十一、事故处理

21.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

21.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

二十二、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：＿＿/＿＿

扣回工程款的时间、比例：＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿
　　二十三、工程款支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）付款方式：本工程分标段进行施工，各施工标段分别核算与支付进度款、独立结算。各标段主要设备到货经现场点验无误后支付至本标段设备款的50%，安装调试结束并经甲方验收合格后付至本标段签约合同价（扣除暂列金额）的80%，乙方在申请支付至签约合同价80%工程款前，须提供农民工工资结清证明；各标段结算审计后付至该标段审定额的97%，余款3%作为工程质量保证金，质保期满（2年）后15个工作日内付清（无息），各标段分别计算质保期。主要设备包括：变频器、潜水泵、深井泵、控制箱。甲方支付费用前乙方须提供等额正规增值税专用发票。甲方支付每笔工程款前乙方须开具并交付等额的9%增值税专用发票并附无农民工工资拖欠承诺（若有农民工，需含农民工工资支付清单）。

（2）在支付结算审计价款的97%之前，承包人须开具剩余金额的9%增值税专用发票（含3%的质保金）。

二十四、材料设备供应

24．1发包人供应材料设备

发包人供应材料设备的结算方法：        /

24．2承包人采购材料设备

（1）承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

（2）承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（3）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（4）工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（5）承包人需要使用代用材料时，需保证材料符合设计和标准要求并且应经工程师书面认可后才能使用，并承担由此产生的费用。

（6）承包人采购材料设备的其他约定：承包人需上报材料设备的报审资料（品牌确认单），待发包人相关部门审批同意后方可使用。

二十五、竣工验收与结算

25.1竣工验收

工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

25.2竣工结算

（1）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款结算方式，进行工程竣工结算。

（2）发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。

（3）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

25．3承包人提供竣工图的约定：承包人提供6全套竣工图（含电子版），所有竣工图应为新图纸。

二十六、质量保修

26.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

26.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

二十七、违约、索赔和争议

27.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

违反工程预付款、进度款约定发包人应承担的违约责任：＿＿/＿＿
　　双方约定的发包人其他违约责任：      /

27.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

违反合同关于工期约定承包人应承担的违约责任：每延期竣工一天，承包人支付一千元违约金；延期竣工超过10天，发包人有权解除合同，承包人应按1万元/天向发包人支付违约金并赔偿发包人全部直接和间接损失。

违反关于工程质量约定承包人应承担的违约责任：发包人在工程期间会不定期对工程质量进行检查，每不合格一次，承包人按5000元/次向发包人支付违约金并赔偿发包人全部直接和间接损失。承包人自行承担返工整改相关的费用和损失，因此造成工期延误的，承包人按约定承担相关违约责任。

双方约定的承包人其他违约责任：           /

二十八、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）  种方式解决：

（一）提交　/  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

二十九、其他

29.1本工程不得分包、转包。
29.2变更

29.2.1变更的范围

关于变更的范围的约定：招标施工图纸和工程量清单以外部分（招标施工图纸与工程量清单不符，以施工图纸为准）。

29.3 变更估价

29.3.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 招标施工图纸和工程量清单以外部分（招标施工图纸与工程量清单不符，以施工图纸为准）

29.3.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价乘以投标总价相对于控制价的下浮率确定，经甲方确认后，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价 30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过 15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价乘以投标总价相对于控制价的下浮率确定，经甲方确认后，从总价中扣除；

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，经甲方确认后可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，提出变更工程项目的单价；

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；

29.3.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，乙方提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交甲方确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第29．3.1.1条计算；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，经甲方确认后，作为结算的依据；

4、如果乙方未事前将拟实施的方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。

三十、保险

30.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

30.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

30.3承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

30.4发包人投保内容：＿＿/＿＿

30.5承包人投保内容：＿＿/＿＿

三十一、担保

本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：＿＿＿＿/＿＿＿＿＿担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿担保合同作为本合同附件。承包人向发包人提供履约保证金，履约保证金数额为： ￥  （大写：    ） ，支付方式为： 现金或转账。担保合同作为本合同附件。工程验收合格、竣工结算完成并全部移交后，经双方协商一致后30日内，发包人退还承包人的履约保证金（无息）。

（3）双方约定的其他担保事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、合同解除

32.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

32.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

32.3有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

32.4一方依据32.2、32.3、32.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第28条关于争议的约定处理。

32.5合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

32.6合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

三十三、施工人员及农民工工资管理

33.1.乙方须严格遵守合建（2019）224 号文件《关于进一步落实房屋建筑和市政基础设施工程建筑工人实名制管理工作的通知》的规定，依托“合肥市建设行业监管综合服务平台”（合肥市工程建设云平台）开展项目建筑工人实名信息登记、认证、考勤、工资代发及数据上传等实名制相关工作。

33.2.乙方在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同；严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55 号文件）的规定，执行农民工工资发放。

33.3．本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为______________，账号：______________;

33.4. 本工程工资性工程款______________元；

33.5．发包人在监理人签发开工报告后 10 日内，将首月工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。之后发包人于每月 25 日前将工资性工程进度款(当月已完工程量的安装工程性工程款的 20%，不含设备款)转入农民工工资专用账户。

33.6．发包人于每月 25 日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

33.7．承包人每月 25 日前上报本工程农民工工资清单，每月 10 日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

33.8．工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

33.9．工程竣工验收后，承包人在申请支付至合同价 80%工程款前，须提供农民工工资结清证明，否则发包人将相关款项支付至农民工工资专户。

33.10. 若承包人施工人员全部为其本公司员工，则须提供施工人员进场施工当月前一个月的相关社保证明，并提交发包人备案，则上述 2 至 9 条双方无须执行。

三十四、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）中赋予它们的定义相同。

三十五、补充条款

无。

三十六、合同生效

合同订立时间：2021年    月    日

合同订立地点：     合肥肥西县严店乡

本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份，双方约定  自双方签字盖章   后生效。

发包人（公章）：                               承包人（公章）：

住　　所：　　                                 住　　所：

法定代表人：　　                               法定代表人：

委托代理人：　　                               委托代理人：

电　　话：　　                                 电　　话：

传　　真：　                                   传　　真：

开户银行　：　　                               开户银行　：

账　　号：　                                   账　　号：

邮政编码　：　                                 邮政编码　：

附件1：项目大宗材料（主材）一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量时间 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

品牌确认单

工程名称：                                                               年 月 日  星期三

| 设备及材料名称 |  | 使用部位 | 工程数量 | 招标文件中参考品牌 | 申报品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证明文件： 厂家资质 产品合格证 检测报告 复验报告 |  |  |  |  |  |
| 施工单位： 施工单位（盖章）： 项目经理： 日期： |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 项目监理单位（盖章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： |  |  |  |  |  |
| 跟踪审计单位： 审计单位（盖章）： 审计负责人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 现场工程师汇签： 日期： |  |  |  |  |
|  | 工程管理（部）负责人： 日期： |  |  |  |  |
|  | 项目组办公室主任： 日期： |  |  |  |  |
|  | 公司总经理： 日期： |  |  |  |  |